## ProjectTimeline
CSM_CS406_SAMS
{42}
| Project Start | 2018-08-27 |  |  | columns used to create the chart
CATEGORY | TASK | START | END | COLOR | Start | Blue | Red | Green | Brown | Orange | Purple
Concept Dev. | Market Analysis | 2018-08-27 | 2018-08-30 | Blue | 2018-08-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rough Prototypes | 2018-08-28 | 2018-08-31 | Blue | 2018-08-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Architectures | 2018-08-28 | 2018-08-31 | Blue | 2018-08-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
System Design | Refine Design | 2018-08-31 | 2018-09-05 | Blue | 2018-08-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Make/Buy Analysis | 2018-09-04 | 2018-09-05 | Blue | 2018-09-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quality Control Definition | 2018-08-28 | 2018-09-06 | Blue | 2018-08-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coding | UC04: Login | 2018-09-06 | 2018-09-12 | Red | 2018-09-06 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| UC05: Logout | 2018-09-13 | 2018-09-17 | Red | 2018-09-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| UC01: Search for Programs | 2018-09-18 | 2018-09-25 | Red | 2018-09-18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| UC02: Display Program Details | 2018-09-26 | 2018-10-01 | Green | 2018-09-26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| UC03: Submit Online App. | 2018-10-02 | 2018-10-05 | Green | 2018-10-02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| UC06: Edit Online App. | 2018-10-05 | 2018-10-12 | Green | 2018-10-05 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
| UC07: Check App. Status | 2018-10-12 | 2018-10-18 | Brown | 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
| UC08: Submit Recommend | 2018-10-19 | 2018-10-24 | Brown | 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| UC09: Appr. Equivalency Form | 2018-10-25 | 2018-10-30 | Brown | 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Test | Field Testing | 2018-09-06 | 2018-11-06 | Orange | 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0
| Recode & Fix Errors | 2018-11-06 | 2018-11-14 | Orange | 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Deploy | Key Customers | 2018-11-05 | 2018-11-14 | Blue | 2018-11-05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Evaluate | 2018-11-15 | 2018-11-15 | Blue | 2018-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Begin Full Production | 2018-11-16 | 2018-11-16 | Red | 2018-11-16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Docs | Documentation | 2018-09-03 | 2018-11-14 | Purple | 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
| Training | 2018-11-14 | 2018-11-16 | Purple | 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Insert new rows above this one
| MILESTONE LABEL | DATE | Margin Bottom | Margin Top
| Iteration 1 | 2018-09-21 | 57% | 95%
| Iteration 2 | 2018-10-19 | 44% | 95%
| Iteration 3 | 2018-11-16 | 10% | 95%
Formulas:
Start = IF(ISBLANK([START]),0,[START])